## Arkusz1
Formularz oferty
Lp | Kod |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 |  |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY ZIEMNE
2.1 | KNNR 1 0201-0400 D-03.02.01 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład. (inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)- sieć rozdzielcza (528*1,0*2,10)+(33,5*1,0*1,96)+(20,0*0,9*1,79)+(1,5*0,9*1,90) = 1 209,24*0,8 = 967,39; 967,39-150,37 (grunt na odkład)=817.02 | m3 | 817.02
2.2 | KNNR 1 0201-0400 D-03.02.01 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład.( inwestor nie wskazuje miejsca wywozu) - przyłącza wodociągowe (11,0*1,0*2,15)+(72,5*0,9*1,84)+(3,0*0,9*1,83) = 148,65*0,8 = 118,92 | m3 | 118,920
2.3 | wycena własna |  | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku z transp.urobku sam.samowyład. (inwestor nie wskazuje miejsca wywozu) w gruntach suchych kat. I-II - sieć rozdzielcza 1 209,24*0,2 = 241,85 | m3 | 241,850
2.4 | wycena własna |  | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kat. I-II z transp.urobku sam.samowyład. (inwestor nie wskazuje miejsca wywozu) - przyłącza wodociągowe 148,65*0,2 = 29,73 | m3 | 29,730
2.5 | wycena własna |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV- na odkład | m3 | 150.37
2.6 | KNNR 1 0318-0300 D-03.02.01 |  | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 08-2,5m, głęb. do 3,0m w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym (podsypka) - SIEĆ ROZDZIELCZA | m3 | 58,080
2.7 | KNNR 1 0318-0300 D-03.02.02 |  | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych , szer. 08-2,5m, głęb. do 3,0m w gruncie kat. I-III, z zagęszczeniem ręcznym (podsypka)- PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE | m3 | 7,890
2.8 | KNNR 1 0214-0200 D-03.02.01 |  | Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłuznych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami - SIEĆ ROZDZIELCZA (obsypka) | m3 | 1 029,180
2.9 | KNNR 1 0214-0200 D-03.02.01 |  | Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłuznych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami - SIEĆ ROZDZIELCZA (grunt rodzimy) (528*1,0*0,21)+(33,5*1,0*0,21)+(20,0*0,9*0,21)+(1,5*0,9*0,21) = 121,98 | m3 | 121,980
2.10 | KNNR 1 0214-0200 D-03.02.01 |  | Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłuznych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE (obsypka) | m3 | 124,180
2.11 | KNNR 1 0214-0200 D-03.02.01 |  | Zasypywanie wraz z zagęszczeniem wykopów podłuznych, punktowych, obiektowych spycharkami gąsienicowym w gruncie kat. III-IV, z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE (grunt rodzimy) (11,0*1,0*0,21)+(72,5*0,9*0,21)+(3,0*0,9*0,21) = 16,58 | m3 | 16,580
2.12 | KNNR 1 0313-0100 D-03.02.01 |  | Umocnienie ścian wykopów wąskprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (BOKS); wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - SIEĆ ROZDZIELCZA (528*2,10*2)+(33,5*1,96*2)+(20*1,79*2)+(1,5*1,90*2) = 2 426,22 | m2 | 2 426,220
2.13 | KNNR 1 0313-0100 KALKULACJA WŁASNA D-03.02.01 |  | Umocnienie ścian wykopów wąskprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (BOKS); wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE (11*2,15*2)+(72,5*1,84*2)+(3,0*1,83*2) = 325,08 | m2 | 325,080
3 |  |  | SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROBOTY MONTAŻOWE
Lp | Kod |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.1 | KNNR 4 1411-0100 D-03.02.01 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm pod sieci wodociągowe (piasek zakupiony) (528,0*1,0*0,1)+(33,5*1,0*0,1)+(20*0,9*0,1)+(1,5*0,9*0,1) = 58,08 | m3 | 58,080
3.2 | KNNR 4 1411-0100 D-03.02.01 |  | Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rurociągów(piasek zakupiony) [(528*1,79*1,0)-(3,14*0,08*0,08*528)]+[(33,5*1,65*1,0)- (3,14*0,08*0,08*33,5)]+[(20,0*1,48*0,9)- (3,14*0,055*0,055*20)]+[(1,5*1,59*0,9)-(3,14*0,045*0,045*1,5)] = 1 017,69 | m3 | 1 017,690
3.3 | KNNR 11 0302-0300 D-01.03.05 |  | Montaż rurociągów PE (PN 10) łączonych metodą zgrzewania, w gotowych wykopach umocnionych na gł. do 3,0m - sieć rozdzielcza fi 160mm | m | 561,500
3.4 | KNNR 11 0302-0200 D-01.03.05 |  | Montaż rurociągów PE (PN10) łączonych metodą zgrzewania, w gotowych wykopach umocnionych na gł. do 3,0m - sieć rozdzielcza fi 110mm | m | 20,000
3.5 | KNNR 11 0307-0100 D-01.03.05 |  | Analogia - montaż przyłączy wodociągowych z rur PE (PN10) w gotowych wykopach umocnionych na gł. do 3,0m - dł. przyłącza do 15m fi 90mm | m | 1,500
3.6 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 187,000
3.7 | KNNR 4 1010-0400 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O110 | złącze | 7,000
3.8 | KNNR 4 1010-0300 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O90 | złącze | 1,000
3.9 |  |  | WĘZEŁ W1
3.10 | KNNR 4 1014-0900 D-01.03.05 |  | Montaż kształtki z żeliwa sferoidalnego GGG-40 malowany epoksydowo o gr 250- trójnik dwukołnierzowo - kielichowy DN400/150 żel. | szt. | 1,000
3.11 | KNNR 4 1106-0400 D-01.03.05 |  | Montaż zasuwy kołnierzowej z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowany epoksydowo gr 250 PN10 DN150 ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową | kpl. | 1,000
3.12 | KNNR 4 1012-0300 D-01.03.05 |  | Tuleja kołnierzowa fi 160 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 1,000
3.13 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączenia z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 1,000
3.14 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy | m2 | 0,250
3.15 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,300
3.17 | KNNR 4 1407-0100 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m i obudów do zasuw | m2 | 0,250
3.18 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,300
3.20 |  |  | WĘZEŁ W2, W104
3.21 | KNNR 4 1011-0700 D-01.03.05 |  | Montaż kolana segmentowego fi 160/90 stopni | szt. | 2,000
3.22 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 2,000
3.23 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - kolano | m2 | 0,240
3.24 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,340
3.26 |  |  | WĘZEŁ W16
3.27 | KNNR 4 1014-0400 D-01.03.05 |  | Montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo o gr 250 PN10 DN150/100 | szt. | 1,000
Lp | Kod |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.28 | KNNR 4 1106-0400 D-01.03.05 |  | Montaż zasuwy kołnierzowej z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanej epoksydowo gr 250 PN10 DN150 ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową | kpl. | 1,000
3.29 | KNNR 4 1106-0300 D-01.03.05 |  | Montaż zasuwy kołnierzowej z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanej epoksydowo gr 250 ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową do sieci PN10 DN100 | kpl. | 1,000
3.30 | KNNR 4 1012-0200 D-01.03.05 |  | Tuleja kołnierzowa fi 110 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 1,000
3.31 | KNNR 4 1012-0300 D-01.03.05 |  | Tuleje kołnierzowe fi 160 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 2,000
3.32 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 2,000
3.33 | KNNR 4 1010-0400 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączenia z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O110 | złącze | 1,000
3.34 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy | m2 | 0,250
3.35 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,300
3.37 | KNNR 4 1407-0100 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m i obudów do zasuw | m2 | 0,500
3.38 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,600
3.40 |  |  | WĘZEŁ W27
3.41 | KNNR 4 1014-0400 D-01.03.05 |  | Montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250 PN10 DN150/100 | szt. | 1,000
3.42 | KNNR 4 1106-0300 D-01.03.05 |  | Montaż zasuwy kołnierzowej z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250 ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową do sieci PN10 DN100 | kpl. | 1,000
3.43 | KNNR 4 1012-0200 D-01.03.05 |  | Tuleja kołnierzowa fi 110 wraz z kołnierzem stalowych | szt. | 1,000
3.44 | KNNR 4 1012-0300 D-01.03.05 |  | Tuleje kołnierzowe fi 160 wraz z kołnierzem stalowych | szt. | 2,000
3.45 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 2,000
3.46 | KNNR 4 1010-0400 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączenia z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O110 | złącze | 1,000
3.47 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy | m2 | 0,250
3.48 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,300
3.50 | KNNR 4 1407-0100 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m i obudów do zasuw | m2 | 0,250
3.51 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,300
3.53 |  |  | WĘZEŁ W31A, W47
3.54 | KNNR 4 1022-0400 D-01.03.05 |  | Montaż trójnika PE fi 160/90 | szt. | 2,000
3.55 | KNNR 4 1011-0300 D-01.03.05 |  | Montaż kolana PE fi 90/90 stopni | szt. | 2,000
Lp | Kod |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.56 | KNNR 4 1012-0100 D-01.03.05 |  | Tuleja kołnierzowa fi 90 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 2,000
3.57 | KNNR 4 1106-0200 D-01.03.05 |  | Montaż zasuwy kołnierzowej PN10 DN80 z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250µ ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową | kpl. | 2,000
3.58 | KNNR 4 1106-0200 D-01.03.05 |  | Montaż prostki żeliwnej dwukołnierzowej DN80 L= 500mm | kpl. | 2,000
3.59 | KNNR 4 1014-0200 D-01.03.05 |  | Montaż kolana stopowego z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250µ PN10DN80 | szt. | 2,000
3.60 | wycena własna |  | Hydrant pożarowy podziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w przypadku złamania ø 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um | kpl. | 2,000
3.61 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 4,000
3.62 | KNNR 4 1010-0300 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O90 | złącze | 4,000
3.63 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy i kolana | m2 | 0,730
3.64 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,980
3.66 | KNNR 4 1407-0100 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m i obudów do zasuw | m2 | 0,500
3.67 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,600
3.69 |  |  | WĘZEŁ W38
3.70 | KNNR 4 1011-0700 D-01.03.05 |  | Montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250 PN10 DN150/150 | szt. | 1,000
3.71 | KNNR 4 1106-0400 D-01.03.05 |  | Montaż zasuw kołnierzowych z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250 PN10 DN150 ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową | kpl. | 2,000
3.72 | KNNR 4 1012-0300 D-01.03.05 |  | Tuleje kołnierzowe fi 160 wraz z kołnierzem stalowych | szt. | 3,000
3.73 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy | m2 | 0,250
3.74 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,300
3.76 | KNNR 4 1407-0100 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m i obudów do zasuw | m2 | 0,500
3.77 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,600
3.79 |  |  | WĘZEŁ W10, W13, W15, W17, W19, W20, W41, W42, W44, W48, W51
3.80 | KNNR 4 1011-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 11,000
3.81 |  |  | WĘZEŁ W46
3.82 | KNNR 4 1014-0400 D-01.03.05 |  | Montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250µ redukcyjnego PN10 DN150/50 | szt. | 1,000
3.83 | KNNR 4 1106-0100 D-01.03.05 |  | Montaż zasuwy kołnierzowej z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250µ PN10 DN50 ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową | kpl. | 1,000
Lp | Kod |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.84 | KNNR 4 1012-0300 D-01.03.05 |  | Tuleje kołnierzowe fi 160 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 2,000
3.85 | KNNR 4 1012-0100 D-01.03.05 |  | Tuleja kołnierzowa fi 63 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 1,000
3.86 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Mufa elektrooporowa fi63mm | szt. | 1,000
3.87 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Złączka zaciskowa do rur stalowych typu. Gebo Quick | szt. | 1,000
3.88 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 2,000
3.89 | KNNR 4 1010-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączenia z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O63 | złącze | 1,000
3.90 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy i kolana | m2 | 0,250
3.91 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,300
3.93 | KNNR 4 1407-0100 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m i obudów do zasuw | m2 | 0,250
3.94 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,300
3.96 |  |  | WĘZEŁ W28, W29, W35, W40
3.97 | KNNR 4 1011-0700 D-01.03.05 |  | Montaż kolana segmentowego fi 160/45 stopni | szt. | 4,000
3.98 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 8,000
3.99 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy i kolana | m2 | 0,240
3.100 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,340
3.102 |  |  | WĘZEŁ W12
3.103 | KNNR 4 1011-0700 D-01.03.05 |  | Montaż trójnika PE fi 160/90 | szt. | 1,000
3.104 | KNNR 4 1012-0100 D-01.03.05 |  | Tuleja kołnierzowa fi 63 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 1,000
3.105 | KNNR 4 1106-0200 KNNR 4 1106-02 |  | Montaż zasuwy kołnierzowej z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250µ PN10 DN80 ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową | kpl. | 1,000
3.106 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Montaż prostki żeliwnej dwukołnierzowej DN80 L= 800mm | kpl. | 1,000
3.107 | KNNR 4 1014-0200 D-01.03.05 |  | Montaż kolana stopowego z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250µ DN80 | szt. | 1,000
3.108 | wycena własna |  | Hydrant pożarowy nadziemny podziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w przypadku złamania ø 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um | kpl. | 1,000
3.109 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 2,000
3.110 | KNNR 4 1010-0300 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączenia z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O90 | złącze | 1,000
3.111 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy i kolana | m2 | 0,490
Lp | Kod |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.112 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,640
3.114 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy i kolana | m2 | 0,600
3.116 |  |  | WĘZEŁ W36
3.117 | KNNR 4 1011-0700 D-01.03.05 |  | Montaż trójnika PE fi 160/90 | szt. | 1,000
3.118 | KNNR 4 1012-0100 D-01.03.05 |  | Tuleja kołnierzowa fi 90 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 1,000
3.119 | KNNR 4 1106-0200 KNNR 4 1106-02 |  | Montaż zasuwy kołnierzowej z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250 PN10 DN80 ze skrzynką uliczną i obudową teleskopową | kpl. | 1,000
3.120 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Montaż prostki żeliwnej dwukołnierzowej DN80 L= 800mm | kpl. | 1,000
3.121 | KNNR 4 1014-0200 D-01.03.05 |  | Montaż kolana stopowego z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250µ DN80 | szt. | 1,000
3.122 | wycena własna |  | Hydrant pożarowy nadziemny podziemny z podwójnym zamknięciem zabezpieczony w przypadku złamania ø 80 z zasuwą miękkouszczelnioną krótką DN80 z obudową teleskopową i skrzynką z żeliwa GGG malowany gr. min. 250um | kpl. | 1,000
3.123 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 2,000
3.124 | KNNR 4 1010-0300 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączenia z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O90 | złącze | 1,000
3.125 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy i kolana | m2 | 0,490
3.126 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,640
3.128 | KNNR 4 1407-0100 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m i obudów do zasuw i hydrantów | m2 | 0,500
3.129 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,600
3.131 |  |  | WĘZEŁ W37, W39
3.132 | KNNR 4 1011-0700 D-01.03.05 |  | Montaż kolana segmentowego fi 160/30 stopni | szt. | 2,000
3.133 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 2,000
3.134 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy i kolana | m2 | 0,240
3.135 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,340
3.137 |  |  | WĘZEŁ W23
3.138 | KNNR 4 1011-0700 D-01.03.05 |  | Montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250 PN10 DN150/80 | szt. | 1,000
Lp | Kod |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.139 | KNNR 4 1012-0100 D-01.03.05 |  | Tuleja kołnierzowa fi 90 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 1,000
3.140 | KNNR 4 1012-0300 D-01.03.05 |  | Tuleje kołnierzowe fi 160 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 2,000
3.141 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 2,000
3.142 | KNNR 4 1010-0300 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączenia z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O90 | złącze | 1,000
3.143 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy i kolana | m2 | 0,250
3.144 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,300
3.146 |  |  | WĘZEŁ W31
3.147 | KNNR 4 1014-0400 D-01.03.05 |  | Montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250 PN10 DN150/150 | szt. | 1,000
3.148 | KNNR 4 1012-0300 D-01.03.05 |  | Tuleje kołnierzowe fi 160 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 3,000
3.149 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 3,000
3.150 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy i kolana | m2 | 0,250
3.151 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,300
3.153 |  |  | WĘZEŁ W89, W90
3.154 | KNNR 4 1011-0400 D-01.03.05 |  | Montaż kolana segmentowego fi 110/45 stopni | szt. | 2,000
3.155 | KNNR 4 1010-0400 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O110 | złącze | 2,000
3.156 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - kolano | m2 | 0,240
3.157 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,340
3.159 |  |  | WĘZEŁ W100
3.160 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Montaż łącznika rurowo - rurowego do rur AC DN150 | szt. | 1,000
3.161 |  |  | WĘZEŁ W105
3.162 | KNNR 4 1014-0400 D-01.03.05 |  | Montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250 PN10 DN150/150 | szt. | 1,000
3.163 | KNNR 4 1012-0300 D-01.03.05 |  | Tuleje kołnierzowe fi 160 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 2,000
3.164 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 2,000
3.165 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Montaż łącznika rurowo - rurowego do rur PVC DN150 | szt. | 1,000
3.166 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy | m2 | 0,250
3.167 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,300
Lp | Kod |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
3.169 |  |  | WĘZEŁ W91, W98
3.170 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Montaż łącznika rurowo - rurowego do rur PVC DN100 | szt. | 2,000
3.171 |  |  | WĘZEŁ WP - POŁĄCZENIE ETAPU I Z ISTNIEJĄCA SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ
3.172 | KNNR 4 1014-0400 D-01.03.05 |  | Montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250 PN10 DN150/150 | szt. | 1,000
3.173 | KNNR 4 1012-0300 D-01.03.05 |  | Tuleje kołnierzowe fi 160 wraz z kołnierzem stalowym | szt. | 2,000
3.174 | KNNR 4 1010-0700 D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych metodą zgrzewania doczołowego O160 | złącze | 1,000
3.175 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Montaż łącznika rurowo - rurowego do rur AC DN150 | szt. | 1,000
3.176 | KNNR 4 1014-0400 D-01.03.05 |  | Montaż łącznika rurowo - rurowego do rur AC DN150 | szt. | 1,000
3.177 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Kołnierz ślepy z żeliwa sferoidlanego GGG-40 malowanego epoksydowo gr 250 PN10 DN150 | szt. | 1,000
3.178 | KNNR 4 1407-0200 D-01.03.05 |  | Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wys. do 3m - trójnik kołnierzowy i kolano | m2 | 0,490
3.179 | KNNR 4 1430-0100 D-01.03.05 |  | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3- elementy betonowe - bloki oporowe | m3 | 0,640
3.181 | KNNR 4 1601-0100 D-01.03.05 |  | Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PE do fi 110mm | próba | 2,000
3.182 | KNNR 4 1601-0200 D-01.03.05 |  | Próba szczelności sieci wodociągowej z rur PE fi 160mm | próba | 3,000
3.184 | KNNR 4 1611-0100 D-01.03.05 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm | 200 m | 2,000
3.185 | KNR 2-19 0134-0200 D-01.03.05 |  | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym "ZASUWA" | kpl. | 12,000
3.186 | KNR 2-19 0134-0200 D-01.03.05 |  | Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym "HYDRANT" | kpl. | 4,000
3.187 | KNR 2-19 0219-0100 D-01.03.05 |  | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 669,500
3.188 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Pompowanie wody z wykopu podczas każdorazowego włączenia proj. sieci do istniejącego wodociągu | kpl. | 3,000
3.189 | KNNR 1 0529-0100 D-01.03.05 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m | kpl. | 19,000
3.190 | KNNR 1 0529-0600 D-01.03.05 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów. Element o rozpiętości 4,00 m | kpl. | 19,000
3.191 | KNNR 1 0527-0100 D-01.03.05 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m | kpl. | 10,000
3.192 | KNNR 1 0527-0600 D-01.03.05 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpiętości 4,00 m | kpl. | 10,000
3.193 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Koszt włączenia i wyłączenia odcinka sieci wodociągowej | kpl. | 3,000
4 |  |  | PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE - ROBOTY MONTAŻOWE
4.1 | KNNR 4 1411-0100 D-03.02.01 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm pod przyłącza wodociągowe (piaskiem zakupionym)(11,0*1,0*0,1)+(72,5*0,9*0,1)+(3,0*0,9*0,1) = 7,89 | m3 | 7,890
Lp | Kod |  | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty | Wartość
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
4.2 | KNNR 4 1411-0100 D-03.02.01 |  | Analogia- podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - obsypka rurociągów (piaskiem zakupionym)[(11,0*1,84*1,0)-(3,14*0,08*0,08*11,0)]+[(72,5*1,53*0,9)- (3,14*0,02*0,02*72,5)]+[(3,0*1,52*0,9)-(3,14*0,0315*0,0315*3,0)] = 123,84 | m3 | 123,840
4.3 | KNNR 11 0302-0300 D-01.03.05 |  | Montaż rurociągów PE łączonych metodą zgrzewania, w gotowych wykopach umocnionych na gł. do 3,0m - sieć rozdzielcza fi 160mm | m | 11,000
4.4 | KNNR 11 0307-0100 D-01.03.05 |  | Montaż przyłączy wodociągowych z rur PE w gotowych wykopach umocnionych na gł. do 3,0m - dł. przyłącza do 15m fi 40mm | m | 72,500
4.5 | KNNR 11 0307-0100 D-01.03.05 |  | Montaż przyłączy wodociągowych z rur PE w gotowych wykopach umocnionych na gł. do 3,0m - dł. przyłącza do 15m fi 63mm | m | 3,000
4.6 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Wykonanie połączeń z rur PE ciśnieniowych za pomocą mufy z gwintem wewnętrznym O63 | szt. | 1,000
4.7 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Koszt włączenia i wyłączenia odcinka sieci wodociągowej | kpl. | 2,000
4.8 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Koszt włączenia i wyłączenia odcinka sieci wodociągowej | kpl. | 3,000
4.9 |  |  | WĘZEŁ W4, W5, W6, W7, W8, W9, W11, W13, W14, W18, W21, W24, W25, W26, W30, W32, W33, W34, W43, W45, W46, W49, W50, W52, W52a
4.10 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Zestaw przyłączeniowy do rur miękkich PE 160/6/4" wraz ze skrzynką uliczną do zasuw i obudową teleskopową | kpl. | 25,000
4.11 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Złączka zgrzewana z gwintem zewnętrznym fi 40 mm | szt. | 25,000
4.12 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Mufa elektrooporowa PE fi 40 mm | szt. | 50,000
4.13 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Mufa elektrooporowa PE fi 63 mm | szt. | 1
4.14 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Mufa elektrooporowa PE fi 90 mm | szt. | 1
4.15 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Mufa elektrooporowa PE fi 110 mm | szt. | 1
4.16 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Mufa elektrooporowa PE fi 160 mm | szt. | 1
4.17 | KALKULACJA WŁASNA D-01.03.05 |  | Złączka zaciskowa do rur stalowych typu. Gebo Quick | szt. | 25,000
4.18 | KNR 2-19 0219-0100 D-01.03.05 |  | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 86,500
4.19 | KNNR 1 0529-0100 D-03.02.01 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00m | kpl. | 6,000
4.20 | KNNR 1 0529-0600 D-03.02.01 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,00m | kpl. | 6,000
4.21 | KNNR 1 0527-0100 D-03.02.01 |  | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m | kpl. | 22,000
4.22 | KNNR 1 0527-0600 D-03.02.01 |  | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości 4,00m | kpl. | 22,000
Wartość kosztorysowa: Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Wartość końcowa: